| UBND HUYỆN IA H’DRAI BAN CHỈ ĐẠO 896 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-BCĐ | Ia H’Drai, ngày tháng 12 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu

liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Thực hiện Quyết định số 8821/QĐ-BCĐ896, ngày 14/10/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 452/KH-BCĐ 896 ngày 28/10/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;  Kế hoạch số 4330/KH-BCĐ 896 ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kon Tum về việc Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư huyện Ia H’Drai (viết tắt là Ban Chỉ đạo 896 huyện) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 896 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/QĐ-BCĐ 896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, tự kiểm tra, đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.

2. Quá trình tổng kết thực hiện Đề án 896 cần bám sát các nội dung đã đề ra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện đã được Ban Chỉ đạo 896 Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 8821/QĐ-BCĐ 896 ngày 14 tháng 10 năm 2020; kết hợp giữa kiểm tra, đánh giá toàn diện, khách quan và bám sát thực tiễn nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Thông qua công tác tổng kết, kiểm tra nhằm tiếp tục chỉ đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới trong thực hiện các nội dung của Đề án 896 tại các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã.

4. Việc tổng kết, kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, toàn diện ở tất cả các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã; nội dung tổng kết phải thiết thực, chất lượng, hiệu quả và việc kiểm tra phản ánh đúng thực tế tình hình kết quả đã triển khai.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

| STT | Nhiệm vụ | Thời gian thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng, ban hành Kế hoạch Tổng kết (kèm theo đề cương tổng kết) và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. | Hoàn thành trước 31/12/2020 | Công an huyện | Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |
| 2 | Các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 (theo Đề cương kèm theo) và gửi về Công an huyện (qua đội CS QLHC về TTXH) | Trước ngày 07/01/2021 | Các phòng, ban, ngành, UBND các xã | Các cơ quan có liên quan |
| 3 | Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 của huyện | Trước ngày 10/01/2021 | Công an huyện | Công an huyện; Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |
| 4 | Đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc | Trước ngày 15/01/2021 | Công an huyện Cơ quan Tổ chức - Nội vụ | Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |
| 5 | Hoàn thành trình ký Báo cáo tổng kết; phương hướng nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân trong giai đoạn tiếp theo | Trước ngày 15/01/2021 | Công an huyện | Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |
| 6 | Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn huỵện | Trong tháng 15/01/2021 | Công an huyện | Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |
| 7 | Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 896 trên địa bàn huyện | Trong tháng 01/2020 | Công an huyện | Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các xã |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để tổ chức công tác tự kiểm tra và tổng kết thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 với hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2. Giao Công an huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 huyện):

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả và tham mưu Ban Chỉ đạo 896 huyện bảo cáo đúng quy định. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 896 trên địa bàn huyện; phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã có liên quan đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan đề xuất nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Công an huyện để được hướng dẫn./.

| Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo 896 tỉnh (b/c); - Công an tỉnh (b/c); - Thường trực Huyện ủy (b/c); - Thường trực HĐND huyện (b/c); - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị, thuộc UBND huyện; - UBND các xã; - Thành viên Ban Chỉ đạo 896 huyện; - Lưu: VT-CAH. | TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Võ Anh Tuấn |
| --- | --- |