| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng 6 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh

viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện năm 2022 (Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả nội dung Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh (có Kế hoạch số 2496/KH-UBND kèm theo); Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (có Quyết định số 44/QĐ-UBND kèm theo).

2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khởi nghiệp; trang bị kiến thức về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động trong khởi nghiệp, tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

3. Nâng cao năng lực về đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

4. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên và lựa chọn các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu để giới thiệu cho các nhà đầu tư, tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; qua đó nhân rộng mô hình khởi nghiệp trên toàn huyện.

5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn huyện; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Tiếp nhận và phân phối các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên do Bộ, ngành Trung ương biên soạn và cung cấp.

- Huy động các cơ quan tham gia thực hiện công tác truyền thông về khởi nghiệp thông qua các hình thức như: Xây dựng các bài viết, tin ảnh, phóng sự tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội: Làm các videoclip và infographic... về các mô hình khởi nghiệp, chuyên đề truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội.

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp; tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

- Khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp và đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiêp.

- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; khuyến khích các công ty, doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên: Tìm kiếm, kết nối với các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Tổ chức quản lý, điều hành

Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các Chương trình, Đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch theo quy định; đồng thời, tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu, báo cáo hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn huyện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Kịp thời cung cấp tài liệu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh các trường khởi nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để thực hiện Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

3. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị, đại phương có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

5. Đề nghị Huyện Đoàn

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ nội dung Kế hoạch các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo bằng văn bản về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; - Huyện đoàn; - Ủy ban nhân dân các xã; - Lưu: VT-TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 - Startup Kite 2022  do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.